## 项目大阶段计划
节点 | 节点名称 | 工期 | 开始日期 | 结束日期
1 | 技术验证及选型 | 46 | 2015-04-15 | 2015-06-17
2 | 文件服务器设计方案 | 25 | 2015-05-18 | 2015-06-19
3 | 文件服务器开发 | 40 | 2015-06-22 | 2015-08-14
4 | 文件服务器测试 | 20 | 2015-08-03 | 2015-08-28
5 | 部署实施工具 | 35 | 2015-08-03 | 2015-09-18
6 | 客户生产环境验证 | 114 | 2015-04-14 | 2015-09-18

## 项目大节点计划
序号 | 计划节点 | 层级 | 工期 | 开始 | 结束 | 负责人 | 交付物 | 备注
1 | 技术验证及选型 | 1 | 46 | 2015-04-15 08:00 | 2015-06-17 17:00
2 | Visual Studio 2013/2015 编译机器码 | 2 | 8 | 2015-04-15 08:00 | 2015-04-24 17:00
3 | Web与桌面客户端程序通讯技术 | 2 | 4 | 2015-04-27 08:00 | 2015-04-30 17:00
4 | winForm桌面客户端程序嵌入Chrome内核 | 2 | 10 | 2015-05-04 08:00 | 2015-05-15 17:00
5 | SuperSocket技术验证 | 2 | 10 | 2015-05-18 08:00 | 2015-05-29 17:00 |  |  | 直接出一个简易的客户端、服务端的文件上传下载功能Demo； 要注意几个技术点： 1.开放端口个数的控制 2.线程池、异步线程等方面的应用 3.对简易的文件服务器进行压力和速度测试
6 | office open xml技术验证 | 2 | 10 | 2015-06-01 08:00 | 2015-06-12 17:00 |  |  | 1.open xml格式研究（设计word,excel,PPT） 2.office 2007以下版本转为可支持的open xml版本 3.office文件转换为可Web在线阅读的文件格式 直接研究转成HTML或PDF的Demo,并验证转换的稳定性
7 | DWG文件在线阅读 | 2 | 1 | 2015-05-22 08:00 | 2015-05-22 17:00 |  |  | 联系原来ＤＷＧ厂商，沟通维护协议事项， 并验证目前无法完成转换的ＤＷＧ文件的验证
8 | 文件服务器技术选型确定 | 2 | 3 | 2015-06-15 08:00 | 2015-06-17 17:00
9 | 文件服务器设计方案 | 1 | 25 | 2015-05-18 08:00 | 2015-06-19 17:00
10 | 文件服务器整体架构设计 | 2 | 3 | 2015-05-18 08:00 | 2015-05-20 17:00 |  |  | 文件服务器的整体架构设计 1.服务端（支持不同客户端、APP、HTML5） 2.客户端 3.在线阅读服务 4.接口服务 5.数据库设计 6.协议设计
11 | 服务端详细设计 | 2 | 6 | 2015-05-21 08:00 | 2015-05-28 17:00 |  |  | 服务端的详细设计 1.功能设计 2.业务流程（请求流程、数据流程） 3.类图设计
12 | 客户端详细设计 | 2 | 11 | 2015-05-29 08:00 | 2015-06-12 17:00 |  |  | 客户端详细设计 1. 功能设计 2.业务流程设计（1.请求流程、2.数据流程） 3.类图设计
13 | 在线阅读服务详细设计 | 2 | 3 | 2015-06-17 08:00 | 2015-06-19 17:00 |  |  | 1.功能设计 2.业务流程设计 3.接口设计
14 | 文件服务器开发 | 1 | 40 | 2015-06-22 08:00 | 2015-08-14 17:00
15 | 服务端开发 | 2 | 21 | 2015-06-22 08:00 | 2015-07-20 17:00
16 | 客户端开发 | 2 | 30 | 2015-06-22 08:00 | 2015-07-31 17:00
17 | 在线阅读服务开发 | 2 | 19 | 2015-07-21 08:00 | 2015-08-14 17:00
18 | 业务系统调用接口封装 | 2 | 5 | 2015-08-03 08:00 | 2015-08-07 17:00
19 | 文件服务器测试 | 1 | 20 | 2015-08-03 08:00 | 2015-08-28 17:00
20 | 服务端与客户端联合测试 | 2 | 5 | 2015-08-03 08:00 | 2015-08-07 17:00
21 | 业务系统集成测试 | 2 | 5 | 2015-08-10 08:00 | 2015-08-14 17:00
22 | 整体集成测试 | 2 | 5 | 2015-08-17 08:00 | 2015-08-21 17:00
23 | 整体压力测试 | 2 | 5 | 2015-08-24 08:00 | 2015-08-28 17:00
24 | 部署实施工具 | 1 | 35 | 2015-08-03 08:00 | 2015-09-18 17:00
25 | 客户端自动更新服务 | 2 | 10 | 2015-08-03 08:00 | 2015-08-14 17:00
26 | 快速部署工具 | 2 | 10 | 2015-08-17 08:00 | 2015-08-28 17:00
27 | 服务端自动化更新服务 | 2 | 1 | 2015-09-18 08:00 | 2015-09-18 17:00
28 | 客户生产环境验证 | 1 | 114 | 2015-04-14 08:00 | 2015-09-18 17:00
29 | 老客户升级工具开发 | 2 | 10 | 2015-08-24 08:00 | 2015-09-04 17:00
30 | 老客户部署验证(一家) | 2 | 14 | 2015-09-01 08:00 | 2015-09-18 17:00
31 | 新客户部署验证 | 2 | 1 | 2015-04-14 08:00 | 2015-04-14 17:00