## 项目大阶段计划
节点 | 节点名称 | 工期 | 开始日期 | 结束日期
1 | 阶段一：产品战略咨询 | 61 | 2015-01-01 | 2015-03-12
2 | 阶段二：产品线咨询 | 67 | 2015-01-30 | 2015-04-16
3 | 阶段三：标准化平台建设 | 75 | 2015-03-01 | 2015-05-14
5 | 阶段四：系统推广与项目投产验收阶段 | 44 | 2015-05-15 | 2015-06-30
6 | 阶段五：系统常态化运营阶段 | 365 | 2015-07-01 | 2016-06-29
备注：以上工期不包括国家公休假放假时间

## 项目详细计划
序号 | 负责人 | 层级 | 计划节点 | 工期 | 开始 | 结束 | 交付物 | 甲方责任部门 | 乙方责任部门 | 备注
1 | 郑伯锰 | 1 | 阶段一：产品战略咨询 | 61 | 2015-01-01 | 2015-03-12 | 33333
2 | 郑伯锰 | 2 | 项目启动会准备工作（甲方发送首轮提资清单及资料文件，乙方发送调研问卷与计划、并准备启动会现场宣讲资料） | 6 | 2015-01-01 | 2015-01-09 | 《提资清单》《甲方提资资料》《调研问卷》《调研计划》《人员名单》《启动会PPT》 | 集团设计管理部 | 咨询建模中心 | 已扣除元旦假期
3 | 郑伯锰 | 2 | 项目启动会 | 1 | 2015-01-10 | 2015-01-10 | 《启动会纪要》 | 高层领导、相关部门 | 咨询建模中心
4 |  | 2 | 咨询调研进场 | 14 | 2015-01-11 | 2015-01-24
5 |  | 3 | 集团各部门中层、基层人员进行调研，并考察典型项目，调研项目公司领导及设计部门 | 4 | 2015-01-11 | 2015-01-14 |  | 设计、成本、营销、投资、财务 | 咨询建模中心
6 |  | 3 | 首轮调研纪要发送、修订 | 3 | 2015-01-15 | 2015-01-17 | 《调研纪要》 |  | 咨询建模中心
7 |  | 3 | 发送第二轮提资清单 | 1 | 2015-01-18 | 2015-01-18 | 《提资清单》 |  | 咨询建模中心
8 |  | 3 | 集团各部门高层及总裁进行调研 | 3 | 2015-01-18 | 2015-01-20 |  | 总裁、各部门领导 | 咨询建模中心
9 |  | 3 | 次轮纪要发送、修订 | 3 | 2015-01-21 | 2015-01-23 | 《调研纪要》 |  | 咨询建模中心
10 |  | 3 | 发送第三轮提资清单 |  | 2015-01-24 | 2015-01-23 | 《提资清单》 |  | 咨询建模中心
11 |  | 2 | 提资进度检查、提资分类整理 | 1 | 2015-01-25 | 2015-01-25 |  | 集团设计管理部 | 咨询建模中心
12 |  | 2 | 调研总结报告【含完整纪要】 | 4 | 2015-01-26 | 2015-01-29 | 《调研总结报告》 |  | 咨询建模中心
13 |  | 2 | 产品战略咨询框架确定并发送甲方 | 1 | 2015-01-30 | 2015-01-30 |  |  | 咨询建模中心
14 |  | 2 | 产品战略咨询成果细化研究 | 28 | 2015-01-31 | 2015-03-06
15 |  | 3 | 历史项目产品六种核心竞争能力后评估 | 18 | 2015-01-31 | 2015-02-17 | 《产品成本权重分析报告和对标结论》《客群样本分析解析结论》《材料部品分析》《部品材料供应商分析》《项目实际模块化对标结论分析》 | 成本部、营销部、采购部、设计管理部 | 咨询建模中心
16 |  | 3 | 产品结构和比例关系预测 | 4 | 2015-02-18 | 2015-02-28 | 《财务预测模型》《行业对标数据》《住宅和商办（持有、销售）比例》 | 财务部、设计管理部、商业部 | 咨询建模中心 | 已扣除春节假期
17 |  | 3 | 产品战略重新定义核心竞争能力 | 3 | 2015-03-01 | 2015-03-03 | 《产品图谱和卓越产品核心竞争能力》 | 设计管理部、营销部 | 咨询建模中心
18 |  | 3 | 中期战略分解为子战略 | 3 | 2015-03-04 | 2015-03-06 | 《卓越卓越中期产品发展战略之子战略》 |  | 咨询建模中心
19 |  | 2 | 产品战略咨询成果向甲方汇报 | 1 | 2015-03-07 | 2015-03-07 |  |  | 咨询建模中心
20 |  | 2 | 产品战略咨询成果修订与验收 | 5 | 2015-03-08 | 2015-03-12 |  | 集团设计管理部 | 咨询建模中心
21 |  | 1 | 阶段二：产品线咨询 | 67 | 2015-01-30 | 2015-04-16
22 |  | 2 | 产品线咨询框架确定并发送甲方 | 1 | 2015-01-30 | 2015-01-30 |  |  | 咨询建模中心
23 |  | 2 | 产品线咨询成果细化研究 | 60 | 2015-01-31 | 2015-04-10
24 |  | 3 | 产品标准化模型研究 | 30 | 2015-01-31 | 2015-03-08 | 《产品标准化模型》《土地客群产品属性模型》《产品线项目应用开发模型》《单体复制模型》《大盘模式与产品复制模型》 | 集团设计管理部 | 咨询建模中心 | 已扣除春节假期
25 |  | 3 | 城市产品定位研究 | 30 | 2015-01-31 | 2015-03-08 | 《城市产品定位》《城市类别分判与近期价格预测》《城市给出土地区位特征表》《不同城市刚需客群特征表》《产品价值树框架模板》 | 设计管理部、营销部 | 咨询建模中心 | 已扣除春节假期
26 |  | 3 | 产品标准化手册（住宅）制作 | 30 | 2015-03-09 | 2015-04-10 | 《产品标准化手册（住宅）》《规划模块配置》《户型清单》《户型设计导则》《外立面配置标准》《公共部位配置》《地下室和停车系统配置》《景观模块配置》《场景标准化配置》《部品材料研究报告》《售楼处、样板区配置》 | 设计、成本、营销 | 咨询建模中心 | 已扣除清明节假期
27 |  | 3 | 产品标准化手册（商办）制作 | 30 | 2015-03-09 | 2015-04-10 | 《产品标准化手册（商办）》《标准层、核心筒模块配置》《室内装修配置》《停车系统配置》《垂直运输配置》《智能化以及设备配置》 | 设计、成本、营销 | 咨询建模中心 | 已扣除清明节假期
28 |  | 2 | 产品线咨询成果向甲方汇报 | 1 | 2015-04-11 | 2015-04-11 |  |  | 咨询建模中心
29 |  | 2 | 产品线咨询成果修订与验收 | 5 | 2015-04-12 | 2015-04-16 | 《咨询模板甲方意见清单》 | 集团设计管理部 | 咨询建模中心
30 |  | 1 | 阶段三：标准化平台建设 | 75 | 2015-03-01 | 2015-05-14
31 |  | 2 | 制作系统各模块数据清单（定范围） | 4 | 2015-03-01 | 2015-03-04 | 《数据范围清单》
32 |  | 3 | 发文部署数据收集工作计划与要求 | 2 | 2015-03-01 | 2015-03-02 |  | 集团设计管理部
33 |  | 3 | 各个模块数据收集（产品线、材料、项目数据等） | 2 | 2015-03-03 | 2015-03-04 |  | 集团设计管理部、成本部、采购部 | 咨询建模中心
34 |  | 2 | 获取各模块关键用户名单并建立权限模型 | 2 | 2015-03-05 | 2015-03-06 | 《人员清单》、《系统权限体系配置》 | 集团设计管理部 | 咨询建模中心
35 |  | 2 | 系统模块功能项沟通； | 2 | 2015-03-07 | 2015-03-08 | 《系统功能清单》 | 集团设计管理部 | 咨询建模中心
36 |  | 2 | 原型解决方案制作（全套界面清单与设计制作） | 10 | 2015-03-09 | 2015-03-18 | 《原型界面方案文件》 |  | 建模、体验中心
37 |  | 2 | 原型方案远程沟通，甲方意见反馈； | 3 | 2015-03-19 | 2015-03-21 | 《甲方原型意见清单》 | 集团设计管理部 | 建模中心
38 |  | 2 | 乙方根据反馈意见修订原型方案； | 2 | 2015-03-22 | 2015-03-23 |  |  | 建模、体验中心
39 |  | 2 | 原型方案定稿与确认 | 1 | 2015-03-24 | 2015-03-24 |  | 集团设计管理部
40 |  | 2 | 咨询成果&&原型方案高层会议汇报，阶段成果验收 | 1 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | 《原型验收报告》 | 集团领导 | 建模、体验中心
41 |  | 2 | 系统模块开发 | 23 | 2015-03-25 | 2015-04-19 | 《系统开发计划表》《数据流图》 |  | 研发中心
42 |  | 3 | 1. 产品系列模块 | 11 | 2015-03-25 | 2015-04-07 |  |  | 研发中心 | 已扣除清明节假期
43 |  | 3 | 2. 项目库模块 | 7 | 2015-04-08 | 2015-04-14 |  |  | 研发中心
44 |  | 3 | 3. 标准库开发 - 部品材料库、工艺工法库 | 2 | 2015-04-15 | 2015-04-16 |  |  | 研发中心
45 |  | 3 | 5. 个人中心 | 1 | 2015-04-17 | 2015-04-17 |  |  | 研发中心
46 |  | 3 | 6. MTT文件服务中心 | 1 | 2015-04-18 | 2015-04-18 |  |  | 研发中心
47 |  | 3 | 7. 流程中心 | 1 | 2015-04-19 | 2015-04-19 |  |  | 研发中心
48 |  | 2 | 质量部门进行系统统一测试、初始数据导入 | 4 | 2015-04-20 | 2015-04-23 | 《系统内测问题清单》 |  | 质量与运营部
49 |  | 2 | 召开系统内部发布会，系统发布 | 3 | 2015-04-24 | 2015-04-26 | 《系统内部发布会纪要》 |  | 研发中心
50 |  | 2 | 甲方服务器与环境准备； | 1 | 2015-04-27 | 2015-04-27 | 《服务器配置清单》 |  | 质量与运营部
51 |  | 2 | 与第三方业务系统接口程序设计（域环境、单点等其它环境）并导入系统权限 | 2 | 2015-04-28 | 2015-04-29 | 《接口文件》 |  | 研发中心
52 |  | 2 | 系统权限的部署分发及导入 | 1 | 2015-04-30 | 2015-04-30
53 |  | 2 | 甲方首批用户、典型项目公司用户系统试用，意见反馈； | 4 | 2015-05-01 | 2015-05-07 | 《甲方用户系统使用意见清单》 |  | 建模、运营中心 | 已扣除劳动节假期
54 |  | 2 | 甲乙方组织首批用户进行现场培训； | 1 | 2015-05-08 | 2015-05-08 | 《培训PPT》《培训计划》《考题》 |  | 建模、运营中心
55 |  | 2 | 甲方对反馈意见修订结果进行确认 | 2 | 2015-05-09 | 2015-05-10 |  | 集团设计管理部
56 |  | 2 | 甲方对功能清单以及数据清单进行正式确认； | 2 | 2015-05-11 | 2015-05-12 | 《系统功能清单确认表》 | 集团设计管理部 | 建模、运营中心
57 |  | 2 | 标准化平台功能完成阶段验收！ | 2 | 2015-05-13 | 2015-05-14 | 《系统功能验收报告签收》 | 集团设计管理部
58 | 郑伯锰 | 1 | 阶段五：系统推广与项目投产验收阶段 | 44 | 2015-05-15 | 2015-06-30
59 |  | 2 | 系统培训资料及上线辅导材料准备完毕 | 6 | 2015-05-15 | 2015-05-20 | 《培训演示PPT》 |  | 质量与运营中心
60 |  | 2 | 全面培训前甲方最终调整意见提交； | 15 | 2015-05-21 | 2015-06-04 | 《甲方反馈意见清单》 | 集团设计管理部 | 质量与运营中心
61 |  | 2 | 制定培训计划（人员、时间、场地） | 1 | 2015-06-05 | 2015-06-05 | 《培训计划》、《培训考试题目》 |  | 质量与运营中心
62 |  | 2 | 制定培训目标（数据、职责） | 2 | 2015-06-06 | 2015-06-10
63 |  | 2 | 系统全面培训前反馈意见处理； | 5 | 2015-06-11 | 2015-06-15 | 《培训前问题修正清单》 |  | 研发中心
64 |  | 2 | 培训工作协调组织； | 2 | 2015-06-16 | 2015-06-17
65 |  | 2 | 全集团组织系统正式上线培训； | 2 | 2015-06-18 | 2015-06-19 | 《培训现场PPT》《培训现场纪要》 | 集团设计管理部 | 质量与运营中心
66 |  | 2 | 系统全面上线验收 | 8 | 2015-06-20 | 2015-06-30 | 《全面上线验收报告》 | 集团设计管理部 | 质量与运营中心 | 已扣除端午节假期
67 | 郑伯锰 | 1 | 阶段六：系统常态化运营阶段 | 365 | 2015-07-01 | 2016-06-29
68 |  | 2 | 制定后期系统运维目标与工作流程 | 10 | 2015-07-01 | 2015-07-10 |  |  | 质量与运营中心
69 |  | 2 | 编制《产品决策管理流程会议指引》 | 5 | 2015-07-11 | 2015-07-15 | 《产品决策管理流程会议指引》 |  | 质量与运营中心
70 |  | 2 | 编制《产品标准化修订指引》 | 5 | 2015-07-16 | 2015-07-20 | 《产品标准化修订指引》 |  | 质量与运营中心
71 |  | 2 | 双指引正式确认，集团发文 | 1 | 2015-07-21 | 2015-07-21 |  | 集团相关部门 | 质量与运营中心
72 |  | 2 | 双方进行系统日常运维配合工作 | 344 | 2015-07-22 | 2016-06-29 |  | 相关部门 | 质量与运营中心
Formulas:
结束 = [开始]+[工期]-1+3+7
结束 = [开始]+[工期]-1+3
开始 = [开始, row above]
开始 = [结束, row above]+1